## Maßnahmenplan
Maßnahmenplan Biodiversität
Plane hier deine konkreten Maßnahmen mit Zeitplan, Verantwortlichkeiten und Zuordnung zu SMART-Zielen.
DEINE SMART-ZIELE (zur Orientierung)
Nr. | SMART-Ziel | Terminiert bis
1 | Bis Ende 2026 haben wir 200 m² neue Blühfläche mit heimischen Wildblumen angelegt. | Dez 2026
2 | Bis Herbst 2026 haben wir mindestens 20 verschiedene heimische Pflanzenarten gepflanzt. | Okt 2026
3 | Bis Frühjahr 2027 haben wir 5 Nisthilfen für Wildbienen installiert. | Apr 2027
4
5
KONKRETE MASSNAHMEN
Maßnahme | Ziel-Nr. | Start | Ende/Termin | Verantwortlich | Budget (€) | Status | Bemerkungen
Anlage Blühfläche Parkplatz Ost | 1 | März 2026 | Mai 2026 |  |  | geplant
Einkauf heimische Wildblumen | 1, 2 | Feb 2026 | Feb 2026 |  |  | geplant
Installation Wildbienen-Nisthilfen | 3 | März 2027 | März 2027 |  |  | geplant
Entsiegelung Wegabschnitt Nord |  | Apr 2026 | Jun 2026 |  |  | geplant
Aufstellen Wasserstellen |  | Mai 2026 | Mai 2026 |  |  | geplant
Totholzhaufen anlegen |  | Sep 2026 | Sep 2026 |  |  | geplant
Infotafel Biodiversität gestalten |  | Apr 2026 | Jun 2026 |  |  | geplant
Mitarbeitenden-Workshop Wildbienen |  | Jun 2026 | Jun 2026 |  |  | geplant
MONITORING & ERFOLGSKONTROLLE
Kennzahl / Indikator | Ziel-Nr. | Erfassung (wann/wie oft) | Zielwert | Aktueller Wert
Größe Blühfläche (m²) | 1 | jährlich im Herbst | 200 m²
Anzahl heimische Pflanzenarten | 2 | jährlich im Herbst | mind. 20 Arten
Anzahl Wildbienen-Nisthilfen | 3 | jährlich im Frühjahr | 5 Nisthilfen
Anzahl beobachtete Wildbienenarten |  | jährlich im Sommer